Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Большемонокского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» мая  2018 г.                         с. Большой Монок                                                   № 41

О    разработке  стратегии   социально-

экономического   развития  муниципа-

льного    образования    Большемонок-

ский   сельсовет   на   2019-2030   годы

В целях организации дальнейшей работы по выработке стратегии устойчивого социально-экономического развития и разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования Большемонокский сельсовет на 2019-2030 годы, руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образования Большемонокский сельсовет, администрация Большемонокского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Большемонокский сельсовет на 2019-2030 годы (приложение № 1).

1.2. Календарный график работы над стратегией социально-экономического развития муниципального образования Большемонокский сельсовет на 2019-2030 годы (приложение № 2).

2. Направить разработанную стратегию социально-экономического развития муниципального образования Большемонокский сельсовет на 2019-2030 годы на утверждение Совета депутатов Большемонокского сельсовета до 01 октября 2018 года г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Большемонокского сельсовета.

И.О. Главы Большемонокского сельсовета                                                     Т.Ф. Ачитаева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Большемонокского сельсовета

от «23» мая 2018 г. № 41

СОСТАВ

рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Большемонокский сельсовет

на 2019-2030 годы

Председатель рабочей группы – Челтыгмашев А.П. – глава администрации  Большемонокского сельсовета

Члены рабочей группы:

Ачитаева Т.Ф. – специалист 1 категории администрации  Большемонокского сельсовета

Нербышева И.Н. – специалист администрации Большемонокского сельсовета

Алахтаева Л.Н. – главный бухгалтер администрации  Большемонокского сельсовета

Тюкпиеков А.Т. – специалист 1 категории КУМИ (землеустроитель) (по согласованию)

Тюкпеева Т.Г. – директора музея под открытым небом «Усть-Сос»

Юданова В.Б. – директор МБУК «БКС»

Тюкпиекова Н.А. – заведующая филиала МБУК «БКС Красноключинский клуб»

Байкалова А.В. – библиотекарь Большемонокской сельской библиотеки

Сагалакова Г.В. – библиотекарь Красноключинской сельской библиотеки

Сагалакова Г.В. - библиотекарь Маломонокской сельской библиотеки (депутат)

Байкалов С.М. – заведующий Большемонокской СОШИ

Байкалова М.Г. – директор Красноключинской ООШ

Кызычакова Е.М. – заведующая Маломонокской НОШ

Литвинова О.М. – заведующая д/сада «Сказка»

Миндибекова О.В. – фельдшер Большемонокского ФАПа (депутат)

Сагатаева Е.Г. – фельдшер Красноключинского ФАПа

Чебочакова А.М. – фельдшер Маломонокского ФАПа

Токояков Д.М. – староста а. Усть-Сос

Сагалаков В.В. – староста д. Малый Монок

Тюкпиеков В.Ф. – староста а. Красный Ключ

Чебодаева Э.А. – депутат Большемонокского сельсовета

Юданова Т.Л. – депутат Большемонокского сельсовета

Приложение № 2

к постановлению администрации

Большемонокского сельсовета

от «23» мая 2018 г. № 41

Календарный график

работы над стратегией

социально-экономического развития

муниципального образования Большемонокского сельсовета

на 2019-2030 годы

| Наименование | Срок выполнения | Ответственное лицо, должность |
| --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН |
| Принятие решения Совета депутатов муниципального образования Большемонокский сельсовет о порядке разработки комплексной программы социально-экономического развития поселения | май 2018 г. | глава |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определенных разделов, подразделов комплексной программы | май 2018 г. | глава |
| ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ |
| Сбор статистической информации, информации по вопросам развития экономики и социальной сферы муниципального образования Большемонокский сельсовет за последние 5 лет | Июнь 2018 г. | члены рабочей группы |
| Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале | Июнь 2018 г. | члены рабочей группы |
| Анкетирование руководителей структурных подразделений местной администрации, руководителей организаций, выборочно граждан по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития муниципального образования Большемонокский сельсовет | май-июнь 2018 г. | члены рабочей группы |
| ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ |
| Анализ социально-экономического развития муниципального образования Большемонокский сельсовет | июль 2018 г. | члены рабочей группы |
| Формирование главной цели (с учетом проведенного анкетирования), общественные обсуждения | июль 2018 г. | глава |
| Постановка целей и задач для достижения главной цели, ранжирование целей и задач | июль 2018 г. | глава |
| Разработка разделов стратегии: введение, основная часть и дополнительные разделы | июль 2018 г. | глава |
| Оценка ожидаемых эффектов от реализации программы | июль 2018 г. | глава |
| ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ |
| Рассмотрение проекта стратегии в администрации Большемонокский сельсовет | август 2018 г. | глава |
| Направление проекта стратегии на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Большемонокский сельсовет | август 2018 г. | глава |
| Рассмотрение проекта стратегии на публичных слушаниях | сентябрь 2018 г. | глава |
| Утверждение стратегии Советом депутатов муниципального образования Большемонокский сельсовет | сентябрь 2018 г. | глава |