# Российская Федерация

# Республика Хакасия

# Бейский район

# Администрация Бондаревского сельсовета

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» марта 2015г.                       с.Бондарево                                             № 50

Об организации работ по без-

аварийному прохождению по-

ловодья и пропуску паводко-

вых вод в 2015г.

В целях организации безаварийного прохождения половодья и пропуска паводковых вод на территории администрации Бондаревского сельсовета,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать специалисту ГО ЧС (Петров Н.С..):

1.1. Разработать и представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Бейского района до 27 марта 2015 г. мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод;

1.2. Определить и привести до 27 марта 2015 г. в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

1.3. Обследовать до 27 марта 2015 г. все гидротехнические сооружения, линии связи, электроснабжения, мосты, дороги, водопроводные трубы, принять меры по их очистке и ремонту;

1.4. Определить и подготовить до 27 марта 2015 г. помещения на случай размещения эваконаселения из зон затопления, предусмотреть снабжение эваконаселения продуктами питания, медицинским обслуживанием, создания условий  для их временного проживания;

1.5. Очистить от снега и содержать в проезжем состоянии подъездные пути к карьерам местных строительных материалов, пригодных для ремонта ГТС;

1.6. Проводить организаторскую и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения паводка, распространить памятки среди населения, вывесить их на видных местах общего пользования, провести беседы с населением. Результаты проделанной работы отражать в специальном журнале.

2. УУП  ОМВД России по Бейскому району  Тормозакову Ф.Е. в случае подтопления сел организовать патрульную службу по охране имущества граждан и объектов экономики, попавших в зону затопления.

3. Рекомендовать врачу Бондаревской участковой больницы ( Чооду С.А.):

3.1. Определить силы и средства для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в период паводка.

3.2. Предусмотреть медицинское обслуживание формирований, возможно участвующих в ликвидации ЧС, и пунктов временного размещения граждан на случай эвакуации;

3.3. Обеспечить и укомплектовать запас медицинских препаратов .

4. Рекомендовать заведующей Маткечинской начальной школы ( Чебодаева И.Б.) организовать в образовательном учреждении  разъяснительную работу по действию населения в период паводка. Результаты проделанной работы отражать в специальном журнале.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава администрации                                                                                    И.Ф.Сагалаков

# МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод

на территории администрации

Бондаревского  сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследовать все линии связи, электроснабжения, дороги, мосты, водопроводные трубы, принять меры по их очистке | до 30 марта 2015г | Петров Н.С |
| 2 | Определить и подготовить помещение на случай размещения эваконаселения из зон затопления, предусмотреть снабжение эваконаселения продуктами питания, мед.обслуживание, создание условий для их временного проживания | В срок до 01.04.2015г | Специалист 1 категории Борисова М.Н., директор школы Воронкова Г.Н, Чооду С.А.-врач Бондаревский участковой больницы, |
| 3 | Отработать четкое взаимодействие с ЕДДС района по вопросам своевременного оповещения руководства района о складывающейся паводковой обстановке | На период паводка | Глава админист-рации Бондаревского сельсовета Сагалаков И.Ф. |
| 4 | Проводить организаторскую и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период паводка | В срок до 01.04.2015г | Карачаков Г.Б-депутат совета депутатов |

Глава администрации:                                                                                 И.Ф. Сагалаков

ПЛАН

эвакуации населения на случай экстренного подтопления

на территории администрации

Бондаревского  сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение населения о затоплении | Карачаков Г.Б-депутат совета депутатов, Чебодаева И.И- заведующая с/клубом, Чебодаева И.Б- заведующая Маткечинской начальной школой |
| 2 | Эвакуация населения | Сагалаков И.Ф Борисова М.Н Петров Н.С |
| 3 | Размещение эваконаселения: | Члены группы встречи , приема и размещения эваконаселения: Корчикова Т.В. Борисова М.Н Воронкова Г.Н. |
| 4 | Организация охраны имущества затопленных домов | Тормозаков Ф.Е.-участковый уполномоченный полиции, Члены ДНД |
| 5 | Организация спасения частного скота | Кончаков А.Г-ветврач( по согласованию) |
| 6 | Организация питания | Сагалаков И.Ф. |
| 7 | Запас медикаментов | Чооду С.А(по согласованию) |
| 8 | Обеспечение наличия задействованной техники | Сагалаков И.Ф. |
| 9 | Поставка продуктов питания (заключение договоров с предпринимателями о поставке продуктов питания в кредит в места эвакуации населения) | Малыхина А.П. |
| 10 | Устранение последствий паводка | Сагалаков И.Ф. |

Глава администрации:                                                                                  И.Ф.Сагалаков.